## Hoja1
PAQUETE 1
1 | Añadir routers a las funcionalidades relacionadas con gestión de datos de usuario.
2 | Añadir routers a los botones del navegador para aportar una utilidad basica.
3 | Preparar los Views de la lista de videos para listar los videos en grupos de 10 con un sistema de paginas para ir al siguiente o anterior.
4 | Dejar terminados los Views y Routers y funcionalidad de Configuración, Help y About.
5 | Documentar lo realizado y realizar control con el tutor.
Duración estimada: 2 semanas, Control: 7-4-2015 ó 9-4-2015
Si no da tiempo a algo que sea algo del apartado 4, si ocurriera, pasará a ser parte del paquete 2 al final de la lista.
PAQUETE 2
1 | Hacer funcionar el filtrado de videos en aquellos tabs que lo necesiten.
2 | Montar el botón de subida de videos preparando el View con el formulario y el Model de video que pasa al servidor.
3 | Cuando funcione el filtrado de videos, en los datos de usuario mostar los videos que ha subido.
4 | Formación sobre manejo de videos con los Views de backbone para preparar el trabajo del paquete 3.
5 | Documentar lo realizado y realizar control con el tutor.
Duración estimada: 2 semanas, Control: 21-4-2015 ó 23-4-2015
Si no da tiempo a algo que sea del apartado 4, si ocurriera, pasará a ser parte del paquete 3 al principio de la lista
PAQUETE 3
1 | Generar el View para los videos de practica junto con las opciones de grabación y botón de grabado.
2 | Generar el View para el subtitulado de videos con todas las opciones posibles desde mi conocimiento.
3 | Generar Views y Routers de los listados de videos que aparecen en cada tab de la sección Evaluar.
4 | Generar View de la evaluación de un video con su formulario.
5 | Documentar lo realizado y realizar control con el tutor.
Duración estimada: 2 semanas, Control: 5-5-2015 ó 7-5-2015
Consultar con juanan hasta donde llega mi responsabilidad en cada apartado de interacción con videos para juzgar futuros paquetes.
Tareas sueltas que se harán o no en función del tiempo disponible
1 | Idiomas.
2 | Sistema de creditos.
3 | Dedicar tiempo a dar una mejor apariencia a la página.
4 | Mostrar estadisticas e historial en los datos de usuario.
Tareas importantes sin asignar a un paquete por ahora
1 | Realización de pruebas + Formación al respecto.
2 | Correción de errores.
3 | Terminar la documentación.
4 | Más cosas importantes de las que me vaya acordando.