## Hoja1
PAQUETE 1		PAQUETE 2		PAQUETE 3
Documentar puntos previos a la implementación		Implantación de la estructura del prototipo Babelium		Investigación sobre el uso de listados en Backbone
Practica con Backbone		Creación de los modelos Backbone necesarios		Creación de una vista capaz de contener listas de vídeos
Realizar listado de paquetes de trabajo		Creación de las vistas Backbone necesarias		Creación de la vista para cada vídeo
		Aplicar templates del prototipo a las vistas de Backbone		Utilizar información de vídeos de Babelium para simular modelos

PAQUETE 4		PAQUETE 5		PAQUETE 6
Investigación sobre routers Backbone		Revisión de ficheros CSS del prototipo para eliminar contenido innecesario		Generar vista de la información del usuario
Creación de routers para las vistas del paquete 3		Uso de librerías jquery y jquery UI para preparar ventanas para el login y register		Generar vistas de las secciones About y Config
Creación de routers para las distintas secciones de la aplicación		Simulación un login básico		Creación de un sistema de búsqueda de vídeos según los tags
Limpieza de ficheros obsoletos pertenecientes al prototipo		Simulación un register básico		Investigación sobre paginación en Backbone
		Ajuste del modelo usuario para simular los datos de Babelium

PAQUETE 7		PAQUETE 8		PAQUETE 9
Creación de la paginación para la vista del listado de vídeos		Creación del formulario de upload de videos		Investigación sobre el uso de Digital Ocean
Aplicación de la paginación a la busqueda de videos		Creación de la vista de ejercicios		Creación de mi propio servidor Babelium.
Revisión de ficheros CSS y limpieza		Investigación sobre PHP y AJAX		Comprensión de los servicios implementados en el servidor Babelium
Importación de librerías online en vez de local		Investigación sobre Api de Babelium

PAQUETE 10		PAQUETE 11		PAQUETE 12
Reemplazo de simulaciones por llamadas mediante AJAX		Importación de ficheros del reproductor de Babelium		Uso del reproductor de Babelium para grabar
Creación de ficheros PHP para usar servicios de Babelium		Creación de la vista del listado de vídeos a evaluar con paginación		Uso de templates en ficheros externos
		Creación de la vista de evaluación y formulario
		Conseguir hacer funcionar el reproductor para practicar y evaluar ejercicios