## Hoja1
	PAQUETE 1
1	Añadir routers a las funcionalidades relacionadas con gestión de datos de usuario.
2	Añadir routers a los botones del navegador para aportar una utilidad básica.
3	Preparar los Views de la lista de videos para listar los videos en grupos de 10 con un sistema de paginas para ir al siguiente o anterior.
4	Dejar terminados los Views, Routers y funcionalidad de Configuración, Help y About.
5	Realizar el formulario de login y register con otro recurso que no utilice URLs.
6	Documentar lo realizado y realizar control con el tutor.
	Duración estimada: 2 semanas, Control: 7-4-2015 ó 9-4-2015
	Si no da tiempo a algo que sea algo del apartado 4, si ocurriera, pasará a ser parte del paquete 2 al final de la lista.

	PAQUETE 2
1	Hacer funcionar el filtrado de videos en aquellos tabs que lo necesiten.
2	Montar el botón de subida de videos preparando el View con el formulario y el Model de video que pasa al servidor.
3	Cuando funcione el filtrado de videos, en los datos de usuario mostar los videos que ha subido.
4	Formación sobre manejo de videos con los Views de backbone para preparar el trabajo del paquete 3.
5	Documentar lo realizado y realizar control con el tutor.

	Duración estimada: 2 semanas, Control: 21-4-2015 ó 23-4-2015
	Si no da tiempo a algo que sea del apartado 4, si ocurriera, pasará a ser parte del paquete 3 al principio de la lista

	PAQUETE 3
1	Generar el View para los videos de practica junto con las opciones de grabación y botón de grabado.
2	Generar el View para el subtitulado de videos con todas las opciones posibles desde mi conocimiento.
3	Generar Views y Routers de los listados de videos que aparecen en cada tab de la sección Evaluar.
4	Generar View de la evaluación de un video con su formulario.
5	Documentar lo realizado y realizar control con el tutor.

	Duración estimada: 2 semanas, Control: 5-5-2015 ó 7-5-2015
	Consultar con juanan hasta donde llega mi responsabilidad en cada apartado de interacción con videos para juzgar futuros paquetes.

	Tareas sueltas que se harán o no en función del tiempo disponible
1	Idiomas.
2	Sistema de creditos.
3	Dedicar tiempo a dar una mejor apariencia a la página.
4	Mostrar estadisticas e historial en los datos de usuario.

	Tareas importantes sin asignar a un paquete por ahora
1	Realización de pruebas + Formación al respecto.
2	Correción de errores.
3	Terminar la documentación.
4	Realizar llamadas AJAX para comunicarse con el servidor en cuanto a la gestión de usuarios se refiere.
5
6
7
8	Más cosas importantes de las que me vaya acordando.